## 작업일지
작 업 일 지
현장명 : 김포
날짜 : 2024-12-02
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
0 | 형틀 | 모용국 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
1 | 형틀 |  |  | D | B4 | 직영 | 코어 | 자재양중및야기리설치작업신호수 | 형틀 | 1
2 | 형틀
3 | 형틀
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 1
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 1 | 합계 | [5 empty] | 1
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 김포
날짜 : 2024-12-08
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
1 | 형틀 | 김승학 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
1 | 형틀 | 오홍성 | 1 | A | B1 | 도급 | 램프 | 1번,보제작,슬라브작업 | 형틀 | 2
2 | 형틀
3 | 형틀
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 2
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 2 | 합계 | [5 empty] | 2
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 김포
날짜 : 2024-12-29
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
1 | 형틀 | 이영남 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
2 | 형틀 | 황민권 | 1 | D | B4 | 도급 | 램프 | 슬라브설치 | 형틀 | 5
3 | 형틀 | 이운철 | 1
4 | 형틀 | 김태훈 | 1
4 | 형틀 | 박용수 | 1
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 5
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 5 | 합계 | [5 empty] | 5
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 김포
날짜 : 2024-12-30
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
1 | 형틀 | 신영조 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
2 | 형틀 | 조병칠 | 1 | A | 1 | 도급 | 코어 | 본관동옥탑사무동패드및난간작업 | 형틀 | 4
3 | 형틀 | 신성일 | 1
3 | 형틀 | 신영호 | 1
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 4
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 4 | 합계 | [5 empty] | 4
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 마곡
날짜 : 2025-01-03
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
0 | 형틀 | 장해룡 | 5 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
1 | 형틀 |  |  | C | 5 | 도급 | 바닥및보 | 거푸집설치 | 형틀 | 4
2 | 형틀
3 | 형틀
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 4
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 4 | 합계 | [5 empty] | 4
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 마곡
날짜 : 2025-01-03
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
1 | 형틀 | 김서준 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
2 | 형틀 | 김민수 | 1 | C | 12 | 도급 | 코어벽체 | 알폼자재양중작업 | 형틀 | 4
2 | 형틀 | 노하람 | 1
3 | 형틀
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 4
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 4 | 합계 | [5 empty] | 4
# 특이사항
작 업 일 지
현장명 : 마곡
날짜 : 2025-01-03
NO | 공종 | 성명 | 공수 | # 주간작업
1 | 형틀 | 김서준 | 1 | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업명단
2 | 형틀 | 김민수 | 1 | C | 12 | 도급 | 코어벽체 | 알폼자재양중작업 | 형틀 | 4
2 | 형틀 | 노하람 | 1
3 | 형틀
4 | 형틀
5 | 형틀
6 | 형틀
7 | 형틀
8 | 형틀
9 | 형틀
10 | 형틀
11 | 형틀
12 | 형틀
13 | 형틀
14 | 형틀
15 | 형틀
16 | 형틀
17 | 형틀
18 | 형틀
19 | 형틀
20 | 형틀
21 | 형틀
22 | 형틀
23 | 형틀
24 | 형틀 |  |  | 합계 | [5 empty] | 4
25 | 형틀 |  |  | # 연장작업
26 | 형틀 |  |  | 구간 | 층 | 형태 | 작업 단가별 분류 | 작업내용 | 공종 | 공수 | 작업 명단
27 | 형틀
28 | 형틀
29 | 형틀
30 | 형틀
31 | 형틀
32 | 형틀
33 | 형틀
34 | 형틀
35 | 형틀
36 | 형틀
37 | 형틀
38 | 형틀
합계 |  |  | 4 | 합계 | [5 empty] | 4
# 특이사항