## Sheet1
작업날짜 | 작업장 | 위치_분류1 | 위치_분류2 | 작업_분류1 | 작업_분류2 | 작업_분류3 | 연장 | 수량 | 단위 | 목표공수 | 도급/직영 | KEY
2024-12-12 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 |  |  |  | 2 | 도급 | LDQ3277
2024-12-10 | 마곡 | 10 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 |  |  |  | 11 | 도급 | ZEE5695
2024-12-29 | 김포 | B4 | D | ?? |  | 램프 슬라브 설치 |  |  |  | 5 | 도급 | YCP4453
2024-12-30 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 본관동 옥탑 사무동 패드 및 난간 작업 |  |  |  | 4 | 도급 | HRE6178
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 3번 램프 작업 |  |  |  | 3 | 도급 | TSP3579
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 |  |  |  | 4 | 도급 | LDQ3277
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 코어 공구리망 작업 |  |  |  | 4 | 도급 | SZB6544
2025-01-03 | 마곡 | 5 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 설치 |  |  |  | 6 | 도급 | XSZ1339
2025-01-03 | 마곡 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 |  |  |  | 4 | 도급 | VGB9612
2025-01-03 | 마곡 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 |  |  |  | 4 | 도급 | VGB9612
2025-01-12 | 마곡 | 8 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 |  |  |  | 3 | 직영 | NBZ5197
2025-01-12 | 마곡 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 |  |  |  | 1 | 도급 | XVB9362
2025-01-03 | 마곡 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 |  |  |  | 30 | 직영 | KNW7505
2025-01-27 | 마곡 | 11 | B |  | 바닥 및 보 | 용접 작업 |  |  |  | 5 | 도급 | EIN8370
2025-01-27 | 마곡 | 전체층 | 기타 |  | 기타 | 손태문 공상 |  |  |  | 2 | 직영 | UDM9790