## Sheet1
작업날짜 | 작업장 | 위치_분류1 | 위치_분류2 | 작업_분류1 | 작업_분류2 | 작업_분류3 | 연장 | 수량 | 단위 | 측정단가_입력 | 실단가_입력 | 측정_금액 | 실_금액 | 목표공수 | 공수 | 인원 | 도급/직영 | 특이사항 | 작업 | 기성날짜 | 기성 비고 | 작업진행률 | KEY
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,000원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 52 | 19 | 3 | 직영 | 9월 기성 |  |  |  | 1 | JZI9741
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,000원(개당) | 코어 벽체 설치 (계단, EV, 안통) |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 138 | 48.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZCU1335
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,000원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FVI7733
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,001원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 29 | 14 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GXO6687
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,000원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 41 | 22.3 | 5 | 직영 | 10월 기성 | 해체 완료 |  |  | 1 | CGM9512
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,000원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 100 | 66.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UBK2855
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,001원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GOV7329
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,000원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 9 | 7 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NKJ3759
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,001원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MIU1418
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,001원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 4.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OAE2027
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 기둥 25,001원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 131 | 76.3 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KPD5984
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,001원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PKD9062
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,002원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NOW7205
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,002원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KFI1012
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,002원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VRA2133
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,002원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KVZ7084
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,002원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YRL4318
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,002원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GGQ8922
2023-09-27 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,003원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | TLF9566
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,003원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 직영 | 9월 기성 |  |  |  | 1 | LWB6730
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,003원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 21 | 5 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 | 2024-10-01 | 기둥만 9월 기성 | 1 | EJL9772
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,003원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 |  | 40 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | WHH9233
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,004원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZOU8487
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,003원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 16 | 16 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YVV6383
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,004원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XXQ0039
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,004원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UWR5510
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,003원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 162 | 78 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UNF0422
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,004원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  | 15000 |  | 48651000 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VQB8568
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,004원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 83 | 10 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | TMS6543
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | H빔 막이 30,004원(개당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 175 | 14 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OLF6446
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,005원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 20 | 7 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZLW7037
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,005원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZBC9749
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,005원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 50 | 4 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MSB2815
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,005원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OZF7909
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,006원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MJJ2724
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,005원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 6 | 3 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CCX3155
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,005원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 675 | 13.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | AKF8901
2023-10-17 | 당진 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,006원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SOU9584
2023-10-17 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,006원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 21 | 5 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 | 2024-10-01 | 기둥만 9월 기성 | 1 | ARZ8754
2023-10-17 | 당진 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,006원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 210 | 78 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QFH0869
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,006원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 14.8 | 4 | 직영 | 10월 기성 |  |  |  | 1 | XGI2508
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,006원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 2 | 직영 | 10월 기성 | 해체 완료 |  |  | 1 | QAO5943
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,007원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 48 | 31 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JNY1093
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,007원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 38 | 12 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YDC9138
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,007원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 8 | 4 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YAT6217
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,007원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YEC8133
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,008원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BMB5841
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,007원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 233 | 14 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PYZ4949
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,007원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RHW5267
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,008원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RTM4704
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 직영 작업 | H빔 막이 30,008원(개당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PHT6682
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,008원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 25 | 5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SVA3504
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,009원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IAZ3520
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,008원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ITX3993
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,009원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | INL2715
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,009원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MIO0529
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,008원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 25 | 4 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZHE9388
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,009원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CGA3440
2023-10-24 | 당진 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,009원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | BEJ2140
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,009원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 140 | 7 | 4 | 직영 | 10월 기성 |  |  |  | 1 | GGI6893
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,010원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 114 | 8 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LLC4723
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,010원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YIU1003
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,011원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YEE5481
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,010원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 236 | 45 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WQR3230
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,010원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 3 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SOY5408
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,011원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GTU3978
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,010원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 8 | 4 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 |  |  | 1 | XHT2713
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,010원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 234 | 61 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EQV2669
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,011원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KPZ6452
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 슬라브 30,011원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 17.5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FIQ0550
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,011원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 7 | 1 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MHO9236
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,012원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XYH2732
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,012원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | AUI5506
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,011원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 1 | 1 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KNK9090
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,012원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FDE9422
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,012원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 (제작 및 준비) | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EVP8396
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,012원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 4 | 4 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JGM7056
2023-10-30 | 당진 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,012원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HKC4047
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,013원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 5.3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GTE1636
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,013원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 88 | 31 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RJO6863
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,013원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QYZ3548
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,014원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MGU0803
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,013원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 |  |  | 1 | DOY3531
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,013원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 221 | 42 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RCO4271
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,014원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HXR7669
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,013원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 33 | 5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | TSE9024
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,014원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BHI1786
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,014원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WNL9715
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,014원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PCS4847
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,015원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BLE0333
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,015원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CWF1928
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,014원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | HCO3447
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,015원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LIT0565
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,015원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YGM1209
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,015원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 8 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | HAV0442
2023-10-31 | 당진 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,015원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UWX4925
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,016원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 12.4 | 1 | 직영 | 10월 기성 |  |  |  | 1 | SMU4970
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,016원(개당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 56 | 45.5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WTC6442
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,016원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | URX6233
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,017원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | BIL3528
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,016원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 6 | 2 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 |  |  | 1 | UUF6779
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,016원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 70 | 53 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GPN5486
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,017원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QRU4395
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,016원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 41 | 10 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BEE6916
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,017원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EQL2926
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,017원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JEO2696
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 기둥 25,017원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 47 | 14.6 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PMZ3634
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,017원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 14 | 7 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BKD3052
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,018원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NZZ9083
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,018원(개당) | 코어 외부 네모도 설치, 제작 및 준비 | [5 empty] | 0 | 0 | 21 | 4.9 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UBC8793
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,018원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 15 | 5.5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YEY2967
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,018원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FQT0440
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,018원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CIN8853
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,018원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QRG5402
2023-11-10 | 당진 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,019원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KOB6095
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,019원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EBN8758
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,019원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 5 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | RZH9349
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,019원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 61 | 58.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PMF7624
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,020원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | TQE4943
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,019원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 10 | 5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | IBC2032
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,020원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OLE3936
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,020원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JGZ8488
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,019원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 26 | 24 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GEV7143
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,020원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | JQN1255
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,020원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LDU9527
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,020원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 23 | 3.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EBT5719
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,021원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SRQ2607
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,021원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OBV1785
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,021원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11 | 4 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GLK3490
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,021원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RJQ8768
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,021원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DJE5796
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,021원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XYG7781
2023-11-21 | 당진 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,022원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PQE8572
2023-11-23 | 당진 | B동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,022원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 63 | 8.9 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | AWV3104
2023-11-23 | 당진 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,022원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 5 | 2 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | ZWE9194
2023-11-23 | 당진 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,022원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 333 | 30 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DKE2542
2023-11-23 | 당진 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,023원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | WTS1905
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,022원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 7 | 7 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UWI3550
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,023원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VBE7430
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,023원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KJQ6475
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,022원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 52 | 20 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UTX6246
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,023원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GOO8791
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,023원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RSX6223
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,023원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 18 | 5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QQY8112
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,024원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 175 | 10.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZED0832
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,024원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GYL0744
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,024원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QVV8921
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,024원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UTH0977
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,024원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LIY5216
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,024원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KYI2819
2023-11-23 | 송도 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,025원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EAI0574
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,025원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 55 | 7.8 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NEK0462
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,025원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 27 | 10.5 | 5 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | KXF2022
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,025원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 79 | 57 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GLT4868
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,026원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | TUW4902
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,025원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VLH1412
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,026원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VPJ2368
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,026원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZMH5962
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,025원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 27 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XJU2701
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,026원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 15 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DCB4573
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,026원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KKC0254
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,026원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 6 | 2.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZXH3759
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,027원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QBR8369
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,027원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RIQ8908
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,027원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VWO1407
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,027원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | TGE0398
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,027원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 3 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YDM1226
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,027원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UCV4235
2023-11-28 | 송도 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,028원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OZW5319
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,028원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YNV0061
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,028원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 24 | 5.8 | 5 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | FWQ5284
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,028원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 86 | 52.8 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | AVV5473
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,029원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XOH4792
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,028원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IYT6396
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,029원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | REG8644
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,029원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BBY2388
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,028원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 27 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SQE1445
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,029원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SJO9504
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,029원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XJD6138
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,029원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 9 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FPC1964
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,030원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DUA5415
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,030원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YZI7642
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,030원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 8 | 5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | JUZ4760
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,030원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SMQ0405
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,030원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SYA3718
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,030원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DAY0400
2023-12-01 | 송도 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,031원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SFC4955
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,031원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RGW1957
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,031원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 19 | 14.5 | 3 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | PSQ3976
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,031원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 81 | 45 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XPW2779
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,032원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | AJS5889
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,031원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SXU5781
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,032원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | WAS4971
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,032원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 9.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MBH1836
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,031원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 29 | 23 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OQY4814
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,032원(면적당) | EV실 키카, 계단 게꾸미 마감 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CCA3689
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,032원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MUA0431
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,032원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RZJ4085
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,033원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KAP0099
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,033원(개당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OIW4646
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,033원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ETE8583
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,033원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XQO3186
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,033원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ORS0221
2023-12-13 | 송도 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,033원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UMP1440
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,034원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | JJH4838
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,034원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 32 | 19 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KSK8607
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,034원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CMF5881
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,035원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LMC9030
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,034원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | DTQ7768
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,034원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 156 | 47 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KNI7170
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,035원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NBQ5816
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,034원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SXQ2724
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,035원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KBO7771
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,035원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SQV7304
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,035원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 6 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VZH8875
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,036원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VCR1015
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,036원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LVS4204
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,035원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KID6496
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,036원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GUO9386
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,036원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OGN0137
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,036원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MBE7827
2023-12-19 | 송도 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,036원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XNB3520
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,037원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ABZ0877
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,037원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 270 | 29.8 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZGI3976
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,037원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ODG9614
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,038원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FSK6798
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,037원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 11 | 5 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | JWD0040
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,037원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 52 | 35.5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PZY6905
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,038원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6.5 | 5 | 도급 | <- 임시공수 |  |  |  | 1 | BAI0643
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,037원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 37 | 10 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | IJB5186
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,038원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DMO8400
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,038원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BZP4319
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,038원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 1 | 1 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XWA8553
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,039원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZVM1339
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,038원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 1 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZGS0655
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,039원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 29 | 13.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NRJ9928
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,039원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QZX8778
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,039원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ARC0456
2023-12-26 | 송도 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,039원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MUT1496
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,039원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZQU3437
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,040원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FXA4757
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,040원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FTW1215
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,041원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KCV7957
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,040원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 108 | 25 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ETE7608
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,040원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QQK9483
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,041원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FGQ5121
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,040원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 26 | 8 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | WFR2919
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,040원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 80 | 57 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HRF4706
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,041원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 44 | 13 | 4 | 도급 | 임시공수 |  |  |  | 1 | MWM2605
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,041원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZSH1393
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,042원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YUZ6146
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,041원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 1 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VKB4230
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,042원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 66 | 2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | JSP6409
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,042원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JHH3815
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,041원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 11 | 4 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QLX0527
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,042원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UJA6820
2023-12-28 | 송도 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,042원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CPM6000
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,042원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 9 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SGB3228
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,043원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 366 | 11 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IZF5178
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,043원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ELL3402
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,044원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 도급 | 임시공수 3.0 |  |  |  | 1 | KVM2357
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,043원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 46 | 24.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PQH3419
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,043원(면적당) | EV실 키카, 계단 게꾸미 마감 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 6 | 5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JWU2169
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,044원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 9 | 5 | 도급 | 임시공수 4.0 |  |  |  | 1 | URS0735
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,043원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | QZY6241
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,043원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 68 | 40 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NVU3896
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,044원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 직영 | 임시공수 |  |  |  | 1 | WJP5525
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,044원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DVV5970
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,045원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VCU1153
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,044원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FCQ2246
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,045원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | WAL2291
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,044원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 11 | 8.5 | 2 | 도급 | 임시공수 |  |  |  | 1 | HCL4409
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,045원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SBG2388
2023-12-29 | 송도 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,045원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZSS9764
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,045원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UZA4278
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,045원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | QLU3671
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,046원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 53 | 37 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YDT0976
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,046원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 15 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DEP6037
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,046원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 20 | 13 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FVG2811
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,046원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 3 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MHG7242
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,047원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RCO3895
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,046원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 34 | 22.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RLH1670
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,046원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EBH2861
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,047원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DLT0051
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,047원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XGN7005
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,047원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ADV6460
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,048원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BNA9529
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,047원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YEY9035
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,048원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GLI4767
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,047원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 4 | 2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QRV2073
2024-01-11 | 송도 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,048원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VYY9783
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,048원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PYK5108
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,048원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 35.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WTW6026
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,049원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 37 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VXS5858
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,049원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KMG6997
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,048원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | BGF1041
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,049원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 4300 | 43 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XDK3265
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,049원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XDS8620
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,049원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 19 | 11 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DBZ1466
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,049원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PXN7557
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,050원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NTC6860
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,050원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 13 | 10 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PXC1953
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,050원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GNO1700
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,050원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 12 | 1 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LXM8128
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,050원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 10.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NWP9014
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,051원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IJW8156
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,050원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HPH3315
2024-01-12 | 송도 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,051원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JRF4667
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,051원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 6 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NRO4488
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,051원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 26 | 24 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XVZ2237
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,052원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LDZ8220
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,052원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MRU4763
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,051원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 148 | 49 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DGZ4279
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,052원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 5 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IZH3289
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,052원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SDV5262
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,051원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | IBR9519
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,052원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 377 | 83 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UBV9740
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,052원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ERR2263
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,053원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SFV7748
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,053원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VRG0662
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,053원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 78 | 11 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SZY3998
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,053원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XQZ6475
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,053원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 13 | 2.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XXS6487
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,053원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SVK5119
2024-01-15 | 송도 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,054원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KXS4335
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,054원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EYS1057
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,054원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | KFH2233
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,054원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 500 | 40 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OIY4425
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,055원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GKE7795
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,054원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 20 | 5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OYN0939
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,055원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NSO4661
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,055원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UMN0513
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,054원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 125 | 20 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BZR4430
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,055원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FAG1346
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,055원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YIS5634
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,055원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 75 | 1.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XUI1906
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,056원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EDG0893
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,056원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CTX9011
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,056원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OGF0943
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,056원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MRJ5286
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,056원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 21 | 11.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RVM9483
2024-01-17 | 송도 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,056원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OQB1008
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,057원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PPF1441
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,057원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 79 | 23 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HNW6344
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,057원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 7 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | VXN8532
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,058원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SEC7750
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,057원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | NIS1504
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,057원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 76 | 56 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PJF7451
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,058원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | HLH6865
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,057원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 14 | 10 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZFO9370
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,058원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LHZ3621
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,058원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QSA9710
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,058원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 27 | 11.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ETK8047
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,059원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SZI7213
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,058원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 46 | 6 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QFN2557
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,059원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MHK0086
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,059원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | FBV8772
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,059원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EBI8412
2024-01-24 | 송도 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,059원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MIU5335
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,059원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BGZ5316
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,060원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 200 | 10 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LST2047
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,060원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YAJ5879
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,061원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 87 | 3.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PMO8157
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,060원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 18 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RRC8229
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,060원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YKK3563
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,061원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UBS5259
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,060원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | XID7145
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,060원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 300 | 42 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VXC8351
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,061원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MVF5057
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,061원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | MFB6065
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,062원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BJI6226
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,061원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11 | 6.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FKY4696
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,062원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GIV6838
2024-01-26 | 송도 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,061원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 16 | 1 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CPT9231
2024-01-26 | 마곡 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,062원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 24 | 9 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DBP6011
2024-01-26 | 마곡 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,062원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VEM0610
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,062원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VPO6890
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,062원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | LPL8318
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,063원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 48 | 43 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FUH3718
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,063원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YPO0994
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,063원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 14 | 10 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZOA6024
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,063원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CTC4520
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,064원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VXH3395
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,063원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 38 | 23 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WAG9329
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,063원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 5 | 3 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZAT9810
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,064원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | IRO8099
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,064원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 12 | 4 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PCD2855
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,064원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 190 | 9.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OFK4735
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,065원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZCG2573
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,064원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GCY1021
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,065원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QRQ8218
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,064원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 14 | 6.2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NQP8045
2024-01-30 | 마곡 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,065원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OZR1444
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,065원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RST3969
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,065원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 31 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | NJK2703
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,066원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 20 | 3 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PCC3671
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,066원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PPT9664
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,065원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | MXD9322
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,066원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 850 | 51 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JUC9737
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,066원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YMB2321
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,066원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 66 | 12 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | BSS2903
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,066원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CYU7617
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,067원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BQL7215
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,067원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 68 | 7.5 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ILI7459
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,067원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DNO8150
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,067원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 14 | 8 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | IRR0182
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,067원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 88 | 8 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SMZ8454
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,068원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HDY6742
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,067원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | TQH0999
2024-02-05 | 마곡 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,068원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZUY0397
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,068원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 5.8 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SMW1973
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,068원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 55 | 10 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | MUG0614
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,069원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EXR4368
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,069원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PNY4487
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,068원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 25.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BLY2636
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,069원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CDR8462
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,069원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CWT7647
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,068원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | LCY9635
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,069원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 55 | 44 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BVZ2306
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,069원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EAG3340
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,070원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LCZ5960
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,070원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YLN4951
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,070원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 25 | 7 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KIP7774
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,070원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GZO3468
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,070원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 4 | 4 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | NWP2361
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,070원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 8.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LCH0799
2024-02-08 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,071원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EZV7775
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,071원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 5.8 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SRB3895
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,071원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DKV1719
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,071원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 51 | 40 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OPX7596
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,072원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | JFT8967
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,071원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 125 | 10 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | HOQ6733
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,072원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VDQ3057
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,072원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | HMY5344
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,071원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 35 | 20 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YSX8636
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,072원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 13 | 5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DJS7552
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,072원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XSY9022
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,072원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GVN1222
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,073원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 33 | 9.4 | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KOK2195
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,073원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WJE3893
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,073원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | IEL6979
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,073원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | DGE7261
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,073원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UQR7780
2024-02-14 | 마곡 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,073원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KDN5210
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,074원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JIH2481
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,074원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 54 | 26 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | FAY3244
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,074원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 10 | 8 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PUI5612
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,075원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QPI4284
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,074원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SWK9529
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,074원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 2700 | 54 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EQF4992
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,075원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XFZ8964
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,074원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 57 | 8 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UWQ1531
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,075원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LUZ3917
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,075원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 29 | 3.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OVY4633
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,075원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 10 | 3.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | YPP9850
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,076원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | VIP5914
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,075원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 7 | 3 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | OBO5114
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,076원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 11.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | LJB7096
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,076원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XYF1147
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,076원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZHC0641
2024-02-16 | 마곡 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,076원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BOI4469
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,076원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZGO1742
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,077원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 11 | 5 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | ZFD5545
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,077원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XMQ7632
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,078원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LXA6995
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,077원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | 12 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | INV8276
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,077원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 70 | 7 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BSJ9201
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,078원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | LSC4315
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,077원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KVF5361
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,077원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 56 | 22 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RBD4390
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,078원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | UHP6369
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,078원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | OBF1686
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,079원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EWU9405
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,078원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 7 | 5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | JSD2826
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,079원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | RVY2382
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,078원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 5 | 5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ERZ7373
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,079원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 5.5 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RLI8580
2024-02-17 | 마곡 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,079원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | EKS1813
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,079원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 145 | 5.8 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KKB6689
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,079원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | KGO7231
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,080원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 16 | 12 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PMU4149
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,080원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | TYL9501
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,080원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | AIH2300
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,080원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | RNJ1443
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,081원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | SOR9582
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,080원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 1300 | 13 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | QDJ8843
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,080원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 6 | 2 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | XJL6774
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,081원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | CWH7892
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,081원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 26 | 5 | 5 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XZU5086
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,081원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SCG9726
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,082원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  |  |  |  | 1 | WPZ5197
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,081원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | AYT6580
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,082원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | IXG7701
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,081원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 26 | 6 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KRY9993
2024-02-23 | 마곡 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,082원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QET5953
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,082원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 5.3 | 5 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | SMW1973
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,082원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 231 | 18.5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BLY2636
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,083원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 8 | 3 | 5 | 직영 |  |  |  |  | 1 | DLA3964
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,083원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | CWT7647
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,082원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  | 해체 완료 |  |  | 1 | LCY9635
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,083원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 74 | 49 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BVZ2306
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,083원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EAG3340
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,083원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 13 | 10 | 1 | 직영 |  |  |  |  | 1 | GQH8352
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,083원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | BLZ3847
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,084원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 직영 |  |  |  |  | 1 | PNY4487
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,084원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 14 | 4.2 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | KIP7774
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,084원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | GZO3468
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,084원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | ZJN8810
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,084원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 10 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PGJ4245
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,085원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | EZV7775
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,084원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 1 | QZW5253
2024-02-27 | 마곡 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,085원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | YKE8320
2024-08-04 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 7 | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-04 | 당진 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 33 | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MPS3755
2024-08-04 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 8 | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-04 | 당진 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 5 | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MPS3755
2024-08-05 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-05 | 당진 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 12 | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MPS3755
2024-08-03 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 비가 많이옴 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-03 | 당진 | 2 | A | ?? |  | 식당 E/V실 거푸집 작업 | [7 empty] | 5 | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 비가 많이옴 |  |  |  | 1 | NHH1432
2024-08-22 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 23 | 3 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-22 | 당진 | 2 | A | ?? |  | 코아 거푸집 설치 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음 |  |  |  | 1 | STT6397
2024-08-22 | 당진 | 2 | A | ?? |  | 식당 E/V실 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 4 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음 |  |  |  | 1 | NHH1432
2024-08-27 | 당진 | 2 | A | ?? |  | 코아 4번 계단 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | OST5410
2024-08-27 | 당진 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 5 | 4 | 4 | 도급 | 특이사항: 이준영 0.7 |  |  |  | 1 | RYJ9369
2024-08-27 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 여기 추가 | [7 empty] | 7 | 3 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 1 | XVV9277
2024-08-29 | 당진 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 5 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | UPT0565
2024-08-29 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PGG3489
2024-08-29 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 도급 |  |  |  |  | 1 | SRS1129
2024-08-29 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 5 | 3.5 | 4 | 도급 |  |  |  |  | 1 | PGG3489
2024-08-29 | 당진 | 9 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 3.5 | 4 | 도급 | 특이사항: 손태문 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | TGR3402
2024-08-29 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 방수턱 작업(여차장님 지시) | [7 empty] | 7 | 2.2 | 2 | 직영 | 특이사항: |  |  |  | 1 | XJW5415
2024-03-01 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 28 | 4.5 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | SRS1129
2024-03-01 | 당진 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 30 | 4 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | GQS0454
2024-03-01 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 61 | 8 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | JZU3183
2024-03-01 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 10 | 4.5 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | SRS1129
2024-03-01 | 당진 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 14 | 4 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | GQS0454
2024-03-01 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 15 | 8 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | JZU3183
2024-03-02 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | SCI3844
2024-03-02 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | DCG1477
2024-03-02 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 9 | 4.5 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | EZL6955
2024-03-02 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 EV 철근 키카 계단 빈 검사 및 마감 작업 | [7 empty] | 25 | 5 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | EGX4074
2024-03-03 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 88 | 8 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GUN1249
2024-03-03 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MSQ5241
2024-03-03 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 22 | 17 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PIJ3564
2024-03-03 | 당진 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null 우마 높이 연장용 박스 제작 200X460X1220 작업 | [8 empty] | 3 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WOQ4770
2024-03-04 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 5 | 3 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BVL6510
2024-03-04 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ODO3946
2024-03-04 | 당진 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 33 | 4 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | UPT0565
2024-03-04 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 266 | 8 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GUN1249
2024-03-04 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 5 | 4 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MSQ5241
2024-03-04 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 8 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PIJ3564
2024-03-04 | 당진 | 10 | A | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 100 | 2 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XTT1860
2024-03-04 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 방수턱 작업(여차장님 지시) | [7 empty] | 3 | 3 | 35 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XJW5415
2024-03-05 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 4 | 도급 | 특이사항: 노하람 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | BVL6510
2024-03-05 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 4 | 도급 | 특이사항: 노하람 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | UCC6261
2024-03-07 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 5 | 5 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | CFM9449
2024-03-07 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 우마 정리 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | IOZ2660
2024-03-07 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | ODO3946
2024-03-07 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | EGQ5792
2024-03-07 | 당진 | 8 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | LTP8476
2024-03-07 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 17 | 8 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | GUN1249
2024-03-07 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | MSQ5241
2024-03-07 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 93 | 14 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | PIJ3564
2024-03-07 | 당진 | 10 | A | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 21 | 5 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | QNA9485
2024-03-07 | 당진 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [8 empty] | 4 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | KAX1314
2024-03-08 | 당진 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 12 | 8 | 15 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | HVD5975
2024-03-08 | 당진 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 250 | 5 | 15 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ODO3946
2024-03-08 | 당진 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null A,B,C동 우마 수거 및 수리 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 15 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | KVM3916
2024-03-09 | 당진 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | SVS2218
2024-03-09 | 당진 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 11 | 3.5 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | LJH8952
2024-03-09 | 마곡 | 9 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 3.5 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | XYF3229
2024-03-09 | 마곡 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | FOT3511
2024-03-09 | 마곡 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null A동 7~9F, B동 8~10F, C동 6~9F, D동 5~8F EPS / TPS 박스 해체 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 15 | 직영 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | EKK4128
2024-03-09 | 마곡 | 8 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 15 | 직영 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수 |  |  |  | 1 | NBZ5197
2024-03-11 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 1.5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ZSP5153
2024-03-11 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 2 | 1.5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | OMX1493
2024-03-11 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 15 | 5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WHO5055
2024-03-11 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 12 | 8 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BCU6243
2024-03-11 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 266 | 8 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WLH9596
2024-03-11 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 72 | 29 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FQR4936
2024-03-11 | 마곡 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 11 | 2 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | AIP5577
2024-03-11 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 EV 철근 키카 계단 마감 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | VXF4480
2024-03-12 | 마곡 | 9 | B | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 이동 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MYQ8832
2024-03-12 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 12 | 6 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | NIV1214
2024-03-12 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 20 | 2.5 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | LZD2255
2024-03-12 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단차 서포트 보강 작업 | [7 empty] | 5 | 2.5 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FTL1791
2024-03-12 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 24 | 8 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BCU6243
2024-03-12 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 2 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WLH9596
2024-03-12 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 47 | 38 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FQR4936
2024-03-12 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 3 | 2 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FOY2374
2024-03-13 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 정리 작업 | [7 empty] | 2 | 2.5 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | FJZ2726
2024-03-13 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 다대 정리 작업 | [7 empty] | 5 | 2.5 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | WTG6858
2024-03-13 | 마곡 | 7 | D | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | LNZ7990
2024-03-13 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 233 | 7 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | BCU6243
2024-03-13 | 마곡 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | DBG2613
2024-03-13 | 마곡 | 9 | D | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | LMF4719
2024-03-13 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 66 | 4 | 24 | 직영 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수 |  |  |  | 1 | NYN3428
2024-03-14 | 마곡 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 5 | 3 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MOE9646
2024-03-14 | 마곡 | 8 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 6 | 4 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | VMC3900
2024-03-14 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 266 | 8 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BRB4510
2024-03-14 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [8 empty] | 3 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TPO2703
2024-03-14 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 26 | 13 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MCX9961
2024-03-14 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 2.5 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | KOQ6672
2024-03-14 | 마곡 | 10 | C | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 5 | 2.5 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WIY7101
2024-03-14 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 37 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | KXO7639
2024-03-14 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 및 각자재 변화층 재래식 구간 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 37 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | CHT1698
2024-03-15 | 마곡 | 7 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 이동 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BFH2236
2024-03-15 | 마곡 | 8 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 13 | 6 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ZBS8536
2024-03-15 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 10 | 3 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GYC5780
2024-03-15 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 14 | 12 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BRB4510
2024-03-15 | 마곡 | 12 | B | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 30 | 7 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TPO2703
2024-03-15 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 19 | 18 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ICL0634
2024-03-15 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 재래식 작업 | [7 empty] | 7 | 7 | 55 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BZM6536
2024-03-15 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 재래식 구간 자재 양중 작업 | [7 empty] | 7 | 1 | 55 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | THW8862
2024-03-16 | 김포 | 7 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 설치 작업 | [7 empty] | 12 | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | GWM3520
2024-03-16 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | BEL9654
2024-03-16 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 3 | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | CYD3545
2024-03-16 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | AFU3829
2024-03-16 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 66 | 8 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | RXG8053
2024-03-16 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 21 | 7 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | ICL0634
2024-03-16 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 173 | 26 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | TNQ4927
2024-03-16 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [8 empty] | 6 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | HGV9031
2024-03-16 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | FBX7831
2024-03-16 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 28 | 8 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | IDK3363
2024-03-16 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | EQJ0610
2024-03-16 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 5 | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | JKW4224
2024-03-16 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 7 | 2 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | PWS8823
2024-03-16 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | SNP2080
2024-03-16 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 계단 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | MOJ0574
2024-03-17 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부 자키 및 다대 설치 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MVQ9058
2024-03-17 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 29 | 8 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TNQ4927
2024-03-17 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 9 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | HGV9031
2024-03-17 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 39 | 9 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FBX7831
2024-03-17 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 서포트 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | QAK6347
2024-03-17 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 EV철근 키카 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | KZS3585
2024-03-17 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 350 | 7 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | IDK3363
2024-03-17 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 용접 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | QTV5167
2024-03-18 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 350 | 7 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ZPL8376
2024-03-18 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 6 | 3 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | NKU0102
2024-03-18 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 9 | 4 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TNQ4927
2024-03-18 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 11 | 8 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | DVX2122
2024-03-18 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 12 | 4 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PYZ4219
2024-03-18 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 82 | 14 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | JAM5091
2024-03-18 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 20 | 5 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | IDK3363
2024-03-18 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | QTV5167
2024-03-18 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 3 | 1 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | SNP2080
2024-03-18 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 보 철근 수평근 미작업으로 인한 노바시 폼 해체 작업 | [7 empty] | 27 | 3 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | SOA4218
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 7 | 4 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TVV7649
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 양중 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | KVO1527
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 12 | 4 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ZPL8376
2024-03-19 | 김포 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 37 | 3 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FZQ3145
2024-03-19 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 12 | 8 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | DVX2122
2024-03-19 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 75 | 6 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PYZ4219
2024-03-19 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 50 | 29 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | JAM5091
2024-03-19 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 100 | 2 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XBV4394
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 25 | 7 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | IDK3363
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FMH3786
2024-03-19 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | SNP2080
2024-03-20 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 2 | 1.5 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | HPK1100
2024-03-20 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 2 | 1.5 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PKM7678
2024-03-20 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 5 | 4 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | QDQ2709
2024-03-20 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 11 | 8 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | VRD6736
2024-03-20 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XZL9682
2024-03-20 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 16 | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ITN8382
2024-03-20 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 8 | 5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | AUO7820
2024-03-20 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 갱폼 노바시 600용접 작업 | [7 empty] | 5 | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | BGT4233
2024-03-20 | 김포 | 13 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 및 방수턱 해체 정리 작업 | [7 empty] | 21 | 3 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | YAK0138
2024-03-20 | 김포 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 기준목 설치 및 EV박스 설치 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XTA4167
2024-03-20 | 김포 | 13 | B | ?? |  | 바닥 및 보 자재 준비 작업 | [7 empty] | 2 | 0.5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | IXU1574
2024-03-20 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | NLC7664
2024-03-20 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | TVV7649
2024-03-20 | 김포 | 9 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | MOB1485
2024-03-20 | 김포 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | DBS6084
2024-03-20 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | WPI7475
2024-03-20 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | BQC9910
2024-03-20 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 7 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | DVX2122
2024-03-20 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 코어 계단 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | RII8362
2024-03-20 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 용접 작업 | [7 empty] | 5 | 2 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | FMH3786
2024-03-20 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 변화층 석고 보 설치 작업 | [7 empty] | 57 | 4 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | FQM8427
2024-03-20 | 김포 | 전체층 | 기타 | ?? |  | 기타 손태문 공상 | [7 empty] | 50 | 1 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상 |  |  |  | 1 | ZEX3743
2024-03-21 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 2 | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | WAI3146
2024-03-21 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 우레탄 폼 작업 | [7 empty] | 125 | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | UJS5914
2024-03-21 | 김포 | 9 | A | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼데크 이동 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | ATP5735
2024-03-21 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 22 | 4 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | WFH7023
2024-03-21 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 작업 | [7 empty] | 31 | 3.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | LTZ1981
2024-03-21 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 EV철근 키카 계단 작업 | [7 empty] | 9 | 3 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | YUQ0113
2024-03-21 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 변화층 슬라브 마감 작업 | [7 empty] | 7 | 6 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | XSA9746
2024-03-21 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | YJE7411
2024-03-21 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | ZCL4037
2024-03-21 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 1번 계단 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 36 | 직영 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | JTH9065
2024-03-21 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 36 | 직영 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5 |  |  |  | 1 | IPB9263
2024-03-22 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 다대 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TJP0023
2024-03-22 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 3 | 2 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WVM9030
2024-03-22 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | VEL5672
2024-03-22 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 재래식 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 7 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ATN2267
2024-03-22 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 1번 계단 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | NKZ4225
2024-03-22 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 도면 변경으로 인한 1번 계단 홀 슬라브 해체 500보 작업 | [7 empty] | 3 | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ALY2941
2024-03-22 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 2번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GPF2317
2024-03-23 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 15 | 4 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MKV5144
2024-03-23 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WGA9139
2024-03-23 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 3 | 1 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | VVG3619
2024-03-23 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 1번 계단 작업 | [7 empty] | 6 | 3 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | NKZ4225
2024-03-23 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 2번 계단 작업 | [7 empty] | 40 | 2 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GPF2317
2024-03-23 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 마감 작업 | [7 empty] | 11 | 7 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | SNQ2852
2024-03-23 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | DWY3770
2024-03-23 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차 부분 해체 및 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | YWM8915
2024-03-23 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XKJ5378
2024-03-24 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부 자키 작업 | [7 empty] | 3 | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TFH5507
2024-03-24 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 우레탄 폼 작업 | [7 empty] | 11 | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | IFO6967
2024-03-24 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 보강 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | LVV7869
2024-03-24 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 13 | 2.5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | EPM7656
2024-03-24 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 10 | 2.5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MYN4284
2024-03-24 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 9 | 6 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | FKV4087
2024-03-24 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 18 | 10 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GCU5914
2024-03-24 | 김포 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 해체 작업 | [7 empty] | 10 | 5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WSV3756
2024-03-24 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 하부 마감 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | RWK2809
2024-03-24 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 코어 주변 마볼트 작업 | [7 empty] | 4 | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | SXU9161
2024-03-24 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 2번 계단 작업 | [7 empty] | 5 | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | GJN0951
2024-03-24 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 코어 EV실 H빔 턱거리 박스 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | UIN6449
2024-03-24 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 기준목 설치 및 박스 제작 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | OTI7129
2024-03-25 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 7 | 5 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | TZE9744
2024-03-25 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 화스너 작업 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | MFF6257
2024-03-25 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 22 | 8 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | FKV4087
2024-03-25 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥 변화층 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 66 | 2 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | QBH2297
2024-03-25 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 파라펫 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 3 | 1 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | OZN7747
2024-03-25 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥, 파라펫 변화층 자재 준비 작업 | [7 empty] | 25 | 0.5 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5 |  |  |  | 1 | XIT6397
2024-03-26 | 김포 | 8 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 설치 작업 | [7 empty] | 5 | 1 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | DAK7036
2024-03-26 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 20 | 6 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | MUE1077
2024-03-26 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ZPF9205
2024-03-26 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 8 | 2 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WDE4484
2024-03-26 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 노바시 폼 변화층 자재 양중 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | WOF7040
2024-03-27 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 3 | 2 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | ZPF9205
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 화스너 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | TUY2575
2024-03-27 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 7 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | FKV4087
2024-03-27 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 3 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | GCU5914
2024-03-27 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 156 | 25 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | XTB5979
2024-03-27 | 김포 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 해체 작업 | [7 empty] | 6 | 6 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | EJB1371
2024-03-27 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | XSJ8772
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 재래식 구간 하부 마감 작업 | [7 empty] | 10 | 2 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | DJL3869
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 파라펫 방수턱 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | VXM9071
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 계단 폼 해체 및 단열재 수정 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | SEJ1838
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차 보 용접 및 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 3 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | NGZ3360
2024-03-27 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 막볼트 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 공판토, 판칭화, 우승만 알폼 형틀, 알폼 주간 작업 X 연장 작업에만 있음 |  |  |  | 1 | IGP9866
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부 마감 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | DVZ2881
2024-03-28 | 김포 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | DAH3250
2024-03-28 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 자재 이동 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | TEK1274
2024-03-28 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 18 | 11 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | XTB5979
2024-03-28 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 10 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | JXV9319
2024-03-28 | 김포 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 2.5 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | CVW8738
2024-03-28 | 김포 | 10 | C | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | FSM8955
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 노바시 폼 마감 및 핀 검사 작업 | [7 empty] | 11 | 6 | 59 | 도급 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | AMC9905
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차 보 거푸집 및 용접 작업 | [7 empty] | 8 | 3 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | QXL3156
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 계단 재설치 작업(도면 변경) | [7 empty] | 3 | 2 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | AAN5575
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 안통 막볼트 및 다대 마감 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | LSP4306
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체, 파라펫 방수턱 마감 및 갱폼 기리바리 작업 | [7 empty] | 6 | 4 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | BFV5168
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 EV실 수벽(도면변경) 재래식 작업 200인방 > 400으로 변경 | [7 empty] | 20 | 3 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | QBR8043
2024-03-28 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 59 | 직영 | 특이사항: 손태문, 진경민, 류젠샹, 공판토, 판칭화 주간 알폼 작업 X, 알폼 형틀 작업 |  |  |  | 1 | SNP2080
2024-03-29 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 6 | 5 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | DWI5415
2024-03-29 | 김포 | 12 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 12 | 7 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | AIB8487
2024-03-29 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 정리 작업 | [7 empty] | 2 | 1 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | CKG9683
2024-03-29 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 9 | 5 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | XTB5979
2024-03-29 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 19 | 9 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | VRD6736
2024-03-29 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 19 | 5 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | OOF4641
2024-03-29 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 46 | 20 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | JXV9319
2024-03-29 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 67 | 도급 | 특이사항: |  |  |  | 1 | DQI4537
2024-03-29 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 EV실 수벽 및 계단 마감 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 67 | 직영 | 특이사항: |  |  |  | 1 | XXU0695
2024-03-29 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 기리바리 및 하부 마감 작업 | [7 empty] | 4 | 3 | 67 | 직영 | 특이사항: |  |  |  | 1 | QCN9047
2024-03-29 | 김포 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 6 | 4 | 67 | 직영 | 특이사항: |  |  |  | 1 | KIF6593
2024-03-29 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 계단 작업 | [7 empty] | 6 | 3 | 67 | 직영 | 특이사항: |  |  |  | 1 | CZI9181
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | DWI5415
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 설치 작업 | [7 empty] | 8 | 5 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | COH3605
2024-03-30 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 11 | 5.5 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | HPK1100
2024-03-30 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 및 자재 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | RZK5257
2024-03-30 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 62 | 5 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | OOF4641
2024-03-30 | 김포 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 34 | 17 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | JXV9319
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 52 | 도급 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | XTB5979
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 52 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | PVU2775
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 및 자재 양중 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 52 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | TSO1097
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 기둥 제작 작업 | [7 empty] | 1 | 1.5 | 52 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | YHQ5405
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 제작 작업 | [7 empty] | 2 | 1.5 | 52 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | ENE7503
2024-03-30 | 김포 | 12 | A | ?? |  | 파라펫 기준목 설치 및 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 52 | 직영 | 특이사항: 없음 |  |  |  | 1 | CNF9821
2024-03-11 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 2번 하부 볼트, 기리바리 작업 | [7 empty] | 6 | 4 | 23 | 도급 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | RXY1106
2024-03-11 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 계단실 작업 | [7 empty] | 8 | 2 | 23 | 도급 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | TIX4699
2024-03-11 | 김포 | B1 | C | ?? |  | 코어 1번 공구리망 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 23 | 도급 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | CTJ3690
2024-03-11 | 김포 | B1 | D | ?? |  | 코어 3번 공구리망 작업 | [7 empty] | 5 | 1 | 23 | 도급 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | MOU4296
2024-03-11 | 김포 | B2 | 기타 | ?? |  | 바닥 및 보 잭 서포트 설치 작업(B3F > B2F로 올린 후 설치) | [7 empty] | 12 | 10 | 23 | 직영 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | WOW3389
2024-03-11 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 2번 주변 자재 정리 및 양중 작업(시스템 자재 받을 자리 확보, 장소장님 지시) | [7 empty] | 4 | 3 | 23 | 직영 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | MLG9337
2024-03-11 | 김포 | B1 | D | ?? |  | 램프 2번 및 DA실 공구리망 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 23 | 직영 | 특이사항: 2,3번 코아 3월 11일 타설 예정 |  |  |  | 1 | ZRF7765
2024-03-12 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 계단실 작업 | [7 empty] | 13 | 2 | 2 | 도급 |  |  |  |  | 1 | TIX4699
2024-03-13 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 계단실 작업 | [7 empty] | 2 | 1.7 | 10 | 도급 | 특이사항: 박에브게니 0.7 공수 |  |  |  | 1 | TIX4699
2024-03-13 | 김포 | 1 | D | ?? |  | 코어 2번 게이트 쪽 낮은 구간 EPS 작업 | [7 empty] | 6 | 2 | 10 | 직영 | 특이사항: 박에브게니 0.7 공수 |  |  |  | 1 | MJI0393
2024-03-13 | 김포 | B2 | 기타 | ?? |  | 바닥 및 보 잭 서포트 추가 설치 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 10 | 직영 | 특이사항: 박에브게니 0.7 공수 |  |  |  | 1 | GRA2427
2024-03-13 | 김포 | B2 | 기타 | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 수직도 손보기 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 10 | 직영 | 특이사항: 박에브게니 0.7 공수 |  |  |  | 1 | YDY2052
2024-03-13 | 김포 | B3 | 기타 | ?? |  | 바닥 및 보 H빔 자리 타설 완료 구간 서포트 및 거푸집 해체 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 10 | 직영 | 특이사항: 박에브게니 0.7 공수 |  |  |  | 1 | XIZ3477
2024-11-15 | 김포 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 16 | 3 | 3 | 직영 | 특이사항: 특이사항 없음 |  |  |  | 1 | EQJ0610
2024-12-08 | 김포 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | BYY3875
2024-12-08 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 0 | LDQ3277
2024-12-09 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 0.5 | LDQ3277
2024-12-10 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 0.75 | LDQ3277
2024-12-12 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | LDQ3277
2024-12-10 | 마곡 | 10 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 11 | 5 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 45.0% | ZEE5695
2024-12-29 | 김포 | B4 | D | ?? |  | 램프 슬라브 설치 | [7 empty] | 5 | 5 | 3 | 도급 | 특이사항: 명일 타설 |  |  |  | 100% | YCP4453
2024-12-30 | 김포 | 1 | A | ?? |  | 코어 본관동 옥탑 사무동 패드 및 난간 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | HRE6178
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 3번 램프 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | TSP3579
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | LDQ3277
2024-12-30 | 김포 | B1 | A | ?? |  | 코어 공구리망 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | SZB6544
2025-01-03 | 마곡 | 5 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 설치 | [7 empty] | 6 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 65% | XSZ1339
2025-01-03 | 마곡 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | VGB9612
2025-01-03 | 마곡 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 0.75 | VGB9612
2025-01-12 | 마곡 | 8 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 직영 |  |  |  |  | 0.65 | NBZ5197
2025-01-12 | 마곡 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 3 | 도급 |  |  |  |  | 100% | XVB9362
2025-01-03 | 마곡 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 30 | 30 |  | 직영 |  |  |  |  | 0.0% | KNW7505
2025-01-27 | 마곡 | 11 | B |  | 바닥 및 보 | 단열재 자재 준비 작업 | [8 empty] | 3 |  | 도급 |  |  |  |  | 0% | XGP1279
2025-01-27 | 마곡 | 11 | A |  | 바닥 및 보 | 용접 작업 | [8 empty] | 3 |  | 도급 |  |  |  |  | 0% | LXJ0778