## Sheet1
작업날짜 | 작업장 | 위치_분류1 | 위치_분류2 | 작업_분류1 | 작업_분류2 | 작업_분류3 | 연장 | 수량 | 단위 | 총공수 | 목표공수 | 도급/직영 | 작업진행률 | KEY
2024-12-12 | 김포 | B1층 | A | 형틀 |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 |  |  |  | 2 | 2 | 도급 | 100% | LDQ3277
2024-12-10 | 마곡 | 10층 | A | 형틀 |  | 기둥 거푸집 작업 |  |  |  | 11 | 11 | 도급 | 100% | ZEE5695
2024-12-29 | 김포 | B4층 | D | 형틀 |  | 램프 슬라브 설치 |  |  |  | 5 | 5 | 도급 | 100% | YCP4453
2024-12-30 | 김포 | 1층 | A | 형틀 | 코아 | 코어 본관동 옥탑 사무동 패드 및 난간 작업 |  |  |  | 4 | 4 | 도급 | 100% | HRE6178
2024-12-30 | 김포 | B1층 | A | 형틀 |  | 램프 1번, 3번 램프 작업 |  |  |  | 5 | 3 | 도급 | 100% | TSP3579
2024-12-30 | 김포 | B1층 | A | 형틀 |  | 램프 1번, 보 제작, 슬라브 작업 |  |  |  | 4 | 4 | 도급 | 100% | LDQ3277
2024-12-30 | 김포 | B1층 | A | 형틀 | 코아 | 코어 공구리망 작업 |  |  |  | 4 | 4 | 도급 | 100% | SZB6544
2025-01-03 | 마곡 | 5층 | C | 형틀 | 바닥 및 보 | 바닥 및 보 거푸집 설치 |  |  |  | 5 | 6 | 도급 | 100% | XSZ1339
2025-01-03 | 마곡 | 12층 | C | 형틀 | 코아 | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 |  |  |  | 4 | 4 | 도급 | 100% | VGB9612
2025-01-03 | 마곡 | 12층 | C | 형틀 | 코아 | 코어 벽체 알폼 자재 양중 작업 |  |  |  | 4 | 4 | 도급 | 100% | VGB9612
2025-01-12 | 마곡 | 8층 | B | 형틀 | 바닥 및 보 | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 |  |  |  | 3 | 3 | 직영 | 100% | NBZ5197
2025-01-12 | 마곡 | 11층 | B | 형틀 | 코아 | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 |  |  |  | 1 | 1 | 도급 | 80% | XVB9362
2025-01-03 | 마곡 | 11층 | C | 형틀 | 코아 | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 |  |  |  | 20 | 30 | 직영 | 65% | KNW7505
2025-01-27 | 마곡 | 11층 | B | 형틀 | 바닥 및 보 | 용접 작업 |  |  |  | 5 | 5 | 도급 | 100% | EIN8370
2025-01-27 | 마곡 | 전체 | 기타 | 형틀 | 기타 | 손태문 공상 |  |  |  | 0 | 2 | 직영 | 0% | UDM9790
2025-01-31 | 마곡 | 11층 | A | 형틀 | 바닥 및 보 | 아기사리 작업 |  |  |  | 0 | 50 | 도급 | 0% | HMT9220
2025-01-31 | 마곡 | 11층 | A | 형틀 | 코어 벽체 | 거푸집 작업 |  |  |  | 0 | 5 | 도급 | 0% | WFA7876
2025-02-01 | 마곡 | 11층 | C | 형틀 | 바닥 및 보 | 단열재 작업 |  |  |  | 0 | 50 | 도급 | 0% | TBS7596
2025-02-27 | 마곡 | 2F(3층바닥) | 1 | 형틀 | 합벽 | adadvadfvadfv |  |  |  | 0 | 30 | 도급 | 0% | TUX5148
2025-02-27 | 안양 | 1F(2층바닥) | 4 | 형틀 | 코아 | adfvadfvadfbadbf |  |  |  | 0 | 25 | 도급 | 0% | ZOT9439