## Sheet1
작업날짜 | 위치_분류1 | 위치_분류2 | 작업_분류1 | 작업_분류2 | 작업_분류3 | 연장 | 수량 | 단위 | 측정단가_입력 | 실단가_입력 | 측정_금액 | 실_금액 | 공수 | 인원 | 도급/직영 | 특이사항 | 작업 | 기성날짜 | 기성 비고
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,000원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 19 | 3 | 직영 | 9월 기성
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,000원(개당) | 코어 벽체 설치 (계단, EV, 안통) |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 48.5 | 2 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,000원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,001원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,000원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 22.3 | 5 | 직영 | 10월 기성 | 해체 완료
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,000원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 66.5 | 3 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,001원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 3 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,000원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 7 | 1 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,001원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,001원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 기둥 25,001원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 76.3 | 4 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,001원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 |  | 5 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,002원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,002원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,002원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 |  | 4 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,002원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,002원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 |  | 1 | 도급
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,002원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2023-09-27 | B동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,003원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,003원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 2 | 직영 | 9월 기성
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,003원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 21 | 5 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 | 2024-10-01 | 기둥만 9월 기성
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,003원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 40 | 5 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,004원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,003원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 16 | 3 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,004원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,004원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,003원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 78 | 5 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,004원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  | 15000 |  | 48651000 | 0 |  | 5 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,004원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | H빔 막이 30,004원(개당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 3 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,005원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 7 | 4 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,005원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,005원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 4 | 5 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,005원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,006원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,005원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 3 | 5 | 도급
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,005원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5 | 4 | 직영
2023-10-17 | A동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,006원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2023-10-17 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,006원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 21 | 5 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료 | 2024-10-01 | 기둥만 9월 기성
2023-10-17 | B동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,006원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 78 | 5 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,006원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.8 | 4 | 직영 | 10월 기성
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,006원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 직영 | 10월 기성 | 해체 완료
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,007원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 31 | 3 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,007원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 5 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,007원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 4 | 1 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,007원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,008원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 4 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,007원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 3 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,007원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 1 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,008원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 직영 작업 | H빔 막이 30,008원(개당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,008원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 5 | 3 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,009원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,008원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1 | 3 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,009원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,009원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,008원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 4 | 1 | 도급
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,009원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 1 | 직영
2023-10-24 | B동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,009원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,009원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 4 | 직영 | 10월 기성
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,010원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 8 | 5 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,010원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,011원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,010원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 45 | 4 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,010원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,011원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 3 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,010원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 4 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,010원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 61 | 2 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,011원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 슬라브 30,011원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,011원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 | 1 | 1 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,012원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,012원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,011원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 1 | 2 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,012원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 3 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,012원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 (제작 및 준비) | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 직영
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,012원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 4 | 4 | 도급
2023-10-30 | D동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,012원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,013원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.3 | 1 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,013원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 3 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,013원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,014원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,013원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 4 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,013원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 42 | 4 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,014원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,013원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 5 | 3 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,014원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,014원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,014원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 1 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,015원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,015원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 직영
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,014원(면적당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 |  | 2 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,015원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 4 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,015원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,015원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 4 | 3 | 도급
2023-10-31 | A동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,015원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,016원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 12.4 | 1 | 직영 | 10월 기성
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,016원(개당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 15000 |  | 27671550 | 0 | 45.5 | 1 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,016원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,017원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,016원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 도급 | 10월 기성 | 해체 완료
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,016원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 15000 |  | 3591000 | 0 | 53 | 3 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,017원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,016원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 15000 |  | 17388450 | 0 | 10 | 3 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,017원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,017원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 직영 작업 | 기둥 25,017원(면적당) | 직영 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.6 | 1 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,017원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 4500 |  | 8301465 | 0 | 7 | 1 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,018원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,018원(개당) | 코어 외부 네모도 설치, 제작 및 준비 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,018원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 4500 |  | 1077300 | 0 | 5.5 | 1 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,018원(면적당) | 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 도급
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,018원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 4500 |  | 5216535 | 0 |  | 4 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,018원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-11-10 | C동 | 지상 4층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,019원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,019원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 5 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,019원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 직영 |  | 해체 완료
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,019원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 58.5 | 4 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,020원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,019원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 5 | 3 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,020원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,020원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,019원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 24 | 3 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,020원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,020원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,020원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 3.5 | 4 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,021원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,021원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,021원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 4 | 5 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,021원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | 직영
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,021원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 |  | 5 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,021원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 도급
2023-11-21 | D동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,022원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,022원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.9 | 2 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,022원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 2 | 직영 |  | 해체 완료
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,022원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 30 | 5 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,023원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,022원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 7 | 3 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,023원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,023원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 1 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,022원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 2 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,023원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 1 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,023원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,023원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 5 | 3 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,024원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,024원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,024원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,024원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 직영
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,024원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 0.5 | 2 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,024원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2023-11-23 | B동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,025원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,025원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,025원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 직영 |  | 해체 완료
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,025원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 57 | 1 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,026원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,025원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 2 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,026원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,026원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,025원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 27 | 3 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,026원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,026원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 5 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,026원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2.5 | 5 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,027원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,027원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,027원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,027원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,027원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,027원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 도급
2023-11-28 | A동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,028원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 도급
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,028원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 3 | 도급
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,028원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 5 | 직영 |  | 해체 완료
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,028원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 52.8 | 1 | 도급
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,029원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,028원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 |  | 4 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,029원(면적당) | 공구리망 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,029원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,028원(면적당) | 코어 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 27 | 1 | 도급
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,029원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,029원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 5 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,029원(개당) | 하부자키 |  | 1844.77 |  | 2400 |  | 4427448 | 0 | 2 | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,030원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,030원(개당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,030원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 5 | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,030원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,030원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,030원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-12-01 | C동 | 지상 5층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,031원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,031원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 3 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,031원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 14.5 | 3 | 도급 |  | 해체 완료
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,031원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 45 | 5 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,032원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,031원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 3 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,032원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,032원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,031원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 3 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,032원(면적당) | EV실 키카, 계단 게꾸미 마감 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 2 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,032원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,032원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1.5 | 3 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,033원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 4 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,033원(개당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,033원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,033원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | 도급
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,033원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 1.5 | 4 | 직영
2023-12-13 | B동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,033원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,034원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,034원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 19 | 4 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,034원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 1 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,035원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,034원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 직영 |  | 해체 완료
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,034원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 47 | 4 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,035원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,034원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 3 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,035원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,035원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,035원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 4 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,036원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,036원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,035원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 1 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,036원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 도급
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,036원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,036원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 직영
2023-12-19 | C동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,036원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,037원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,037원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 29.8 | 5 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,037원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 3 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,038원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,037원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 11 | 5 | 도급 |  | 해체 완료
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,037원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 35.5 | 1 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,038원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 도급 | <- 임시공수
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,037원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 1 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,038원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,038원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,038원(개당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 1 | 4 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,039원(개당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,038원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1 | 3 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,039원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.5 | 5 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,039원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,039원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 도급
2023-12-26 | A동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,039원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,039원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 3 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,040원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 1 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,040원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,041원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,040원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 25 | 2 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,040원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 2 | 3 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,041원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,040원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 4 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,040원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 57 | 4 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,041원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 4 | 도급 | 임시공수
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,041원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,042원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,041원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 1 | 5 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,042원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 5 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,042원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,041원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 4 | 5 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,042원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 직영
2023-12-28 | D동 | 지상 6층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,042원(면적당) | 서포트 해체 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,042원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 4 | 직영
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,043원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 11 | 2 | 직영
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,043원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,044원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 3 | 도급 | 임시공수 3.0
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,043원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 24.5 | 4 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,043원(면적당) | EV실 키카, 계단 게꾸미 마감 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 5 | 4 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,044원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 5 | 도급 | 임시공수 4.0
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,043원(면적당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 4 | 직영 |  | 해체 완료
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,043원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 40 | 3 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,044원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 4 | 직영 | 임시공수
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,044원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,045원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,044원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 5 | 직영
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,045원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | 도급
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,044원(면적당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 8.5 | 2 | 도급 | 임시공수
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,045원(면적당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 직영
2023-12-29 | B동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,045원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,045원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 3 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,045원(개당) | 자재 양중 (서포트, 타이, 박리제, 기타 자재) | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 4 | 도급 |  | 해체 완료
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,046원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 37 | 4 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,046원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 5 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,046원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 13 | 1 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,046원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,047원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,046원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 22.5 | 4 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,046원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 1 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,047원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,047원(개당) | 하부자키 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2 | 2 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,047원(개당) | 단차막이 작업, 마감 및 용접, 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 3 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,048원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,047원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,048원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 도급
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,047원(면적당) | 벽체, 기둥 수직도 및 바데 작업 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 5 | 직영
2024-01-11 | C동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,048원(면적당) | EV실 발판용 합판 설치, 받아치기 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,048원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 2 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,048원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 35.5 | 2 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,049원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 2 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,049원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 2 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,048원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급 |  | 해체 완료
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,049원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 43 | 2 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,049원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,049원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 11 | 4 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,049원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,050원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 4 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,050원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 10 | 2 | 도급
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,050원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,050원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1 | 1 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,050원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,051원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,050원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 직영
2024-01-12 | A동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,051원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,051원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,051원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 24 | 1 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,052원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,052원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,051원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 49 | 5 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,052원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,052원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,051원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 도급 |  | 해체 완료
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,052원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 83 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,052원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,053원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,053원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,053원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,053원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 도급
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,053원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 2.5 | 5 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,053원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 4 | 직영
2024-01-15 | B동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,054원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,054원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 1 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,054원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 직영 |  | 해체 완료
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,054원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 40 | 2 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,055원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,054원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 5 | 1 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,055원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,055원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,054원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 3 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,055원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 4 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,055원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,055원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1.5 | 3 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,056원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 3 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,056원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,056원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,056원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,056원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11.5 | 4 | 직영
2024-01-17 | D동 | 지상 7층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,056원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,057원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,057원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 1 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,057원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 2 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,058원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,057원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급 |  | 해체 완료
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,057원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 56 | 5 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,058원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,057원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 3 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,058원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,058원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,058원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11.5 | 3 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,059원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,058원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 6 | 5 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,059원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 직영
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,059원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,059원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 도급
2024-01-24 | C동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,059원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,059원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 도급
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,060원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 2 | 도급
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,060원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,061원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,060원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 3 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,060원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 5 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,061원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,060원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급 |  | 해체 완료
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,060원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 42 | 5 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,061원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,061원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,062원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 도급
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,061원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 6.5 | 4 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,062원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,061원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 1 | 5 | 도급
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,062원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 5 | 직영
2024-01-26 | A동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,062원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,062원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,062원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영 |  | 해체 완료
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,063원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 43 | 5 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,063원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,063원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 1 | 도급
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,063원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,064원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,063원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 4 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,063원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 3 | 도급
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,064원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 도급
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,064원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 4 | 3 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,064원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 도급
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,065원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,064원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,065원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,064원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 6.2 | 5 | 직영
2024-01-30 | B동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,065원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,065원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 2 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,065원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 5 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,066원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 2 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,066원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,065원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영 |  | 해체 완료
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,066원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 51 | 1 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,066원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,066원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 12 | 1 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,066원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,067원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,067원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 7.5 | 2 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,067원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,067원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 8 | 1 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,067원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 4 | 도급
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,068원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,067원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 직영
2024-02-05 | D동 | 지상 8층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,068원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,068원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,068원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 5 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,069원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,069원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,068원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 25.5 | 4 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,069원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 2 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,069원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 5 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,068원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영 |  | 해체 완료
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,069원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 44 | 5 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,069원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 5 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,070원(개당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,070원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,070원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 7 | 1 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,070원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,070원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 4 | 5 | 도급
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,070원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.5 | 4 | 직영
2024-02-08 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,071원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,071원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 1 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,071원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,071원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 40 | 5 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,072원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,071원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 5 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,072원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,072원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,071원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 2 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,072원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 5 | 5 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,072원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,072원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 |  | 3 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,073원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,073원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,073원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,073원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 도급
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,073원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 2 | 1 | 직영
2024-02-14 | A동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,073원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,074원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 2 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,074원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 26 | 3 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,074원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 8 | 4 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,075원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,074원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,074원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 54 | 3 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,075원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,074원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 8 | 3 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,075원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,075원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,075원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 3.5 | 3 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,076원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,075원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 4 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,076원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.5 | 3 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,076원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,076원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 도급
2024-02-16 | B동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,076원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,076원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 3 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,077원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 5 | 2 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,077원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,078원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,077원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 3 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,077원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 7 | 5 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,078원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,077원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,077원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 22 | 4 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,078원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,078원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,079원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,078원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 5 | 1 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,079원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 도급
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,078원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 5 | 4 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,079원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.5 | 1 | 직영
2024-02-17 | A동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,079원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 갱폼 | 기둥 25,079원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.8 | 3 | 도급
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,079원(개당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,080원(개당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 12 | 4 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,080원(개당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,080원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 5 | 5 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,080원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,081원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,080원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 도급
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,080원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 2 | 1 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,081원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,081원(개당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 5 | 5 | 도급
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,081원(개당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 도급
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,082원(개당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,081원(면적당) | 아기사리 작업 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,082원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 직영
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,081원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 6 | 3 | 도급
2024-02-23 | D동 | 지상 9층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,082원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 갱폼 | 슬라브 30,082원(면적당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 직영 |  | 해체 완료
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,082원(개당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,083원(개당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 | 3 | 5 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,083원(개당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,082원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영 |  | 해체 완료
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,083원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 49 | 4 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,083원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,083원(면적당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 1 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,083원(면적당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,084원(면적당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 4 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,084원(개당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 4.2 | 1 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,084원(개당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,084원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 | 3 | 3 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,084원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 2 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,085원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 도급
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,084원(면적당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 직영
2024-02-27 | C동 | 지상 10층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,085원(면적당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,085원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 1 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,085원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 | 10 | 1 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,086원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,086원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,085원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 5 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,086원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,086원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,085원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,086원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 | 48 | 5 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,086원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,087원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,087원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,087원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 | 11.3 | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,087원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,088원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,087원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 |  | 5 | 도급
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,087원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
| B동 | 지상 12층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,088원(면적당) | 단열재 작업 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 갱폼 | H빔 막이 30,088원(개당) | 갱폼 인상 작업, L앙카, 원터치 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 2 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,088원(개당) | 기둥 설치 |  | 1844.77 |  | 10000 |  | 18447700 | 0 |  | 1 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,089원(개당) | 공구리망 |  | 3243.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | H빔 막이 30,089원(개당) | 기둥 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,088원(면적당) | 코어 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,089원(면적당) | EV실 키카 설치 |  | 239.4 |  | 10000 |  | 2394000 | 0 |  | 2 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 기둥 25,089원(면적당) | 코어 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,088원(면적당) | 슈퍼데크 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,089원(면적당) | 슬라브 보 설치 |  | 1159.23 |  | 10000 |  | 11592300 | 0 |  | 4 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 알폼 | 슬라브 30,089원(면적당) | 슬라브 보 해체 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,090원(개당) | 아기사리 및 서포트 조절 |  | 1398.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | H빔 막이 30,090원(개당) | 코어 및 기둥 하부 우레탄, 각재 시공 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,090원(면적당) | 서포트 해체 및 양중 |  | 239.4 |  | 2400 |  | 574560 | 0 |  | 2 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 기둥 25,090원(면적당) | EV실 발판용 합판 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 직영
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,090원(면적당) | 하부자키 및 다대 작업 |  | 1159.23 |  | 2400 |  | 2782152 | 0 |  | 5 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,090원(면적당) | 단차 폼 작업 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
| C동 | 지상 11층 바닥 | 형틀 | 슬라브 30,091원(면적당) | 코어 외부 네모도 설치 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 도급
2024-08-04 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-04 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-04 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-04 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-05 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-05 | 1 | B | ?? |  | 코아 3번 계단 계꾸미 설치 및 하부 작업 | [7 empty] | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-03 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 7 | 도급 | 특이사항: 비가 많이옴
2024-08-03 | 2 | A | ?? |  | 식당 E/V실 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 7 | 도급 | 특이사항: 비가 많이옴
2024-08-22 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 3 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음
2024-08-22 | 2 | A | ?? |  | 코아 거푸집 설치 작업 | [7 empty] | 2 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음
2024-08-22 | 2 | A | ?? |  | 식당 E/V실 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 9 | 도급 | 특이사항: 특이사항 없음
2024-08-27 | 2 | A | ?? |  | 코아 4번 계단 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-08-27 | 1 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 설치 및 반도 작업 | [7 empty] | 4 | 4 | 도급 | 특이사항: 이준영 0.7
2024-08-27 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 여기 추가 | [7 empty] | 3 | 3 | 도급
2024-08-29 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 도급
2024-08-29 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 1 | 1 | 도급
2024-08-29 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 도급
2024-08-29 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 3.5 | 4 | 도급
2024-08-29 | 9 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 3.5 | 4 | 도급 | 특이사항: 손태문 오전 근무 0.5
2024-08-29 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 방수턱 작업(여차장님 지시) | [7 empty] | 2.2 | 2 | 직영 | 특이사항:
2024-03-01 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 4.5 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수
2024-03-01 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 4 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수
2024-03-01 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전 근무 0.5공수
2024-03-01 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 4.5 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수
2024-03-01 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 4 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수
2024-03-01 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 19 | 도급 | 특이사항: 손태문, 박드미트리, 박알렉산더, 텐알렉산더, 최발레리 오전근무 0.5공수
2024-03-02 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수
2024-03-02 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수
2024-03-02 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 4.5 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수
2024-03-02 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 EV 철근 키카 계단 빈 검사 및 마감 작업 | [7 empty] | 5 | 12 | 도급 | 특이사항: 판칭화 오전 근무 0.5공수
2024-03-03 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-03 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-03 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 17 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-03 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null 우마 높이 연장용 박스 제작 200X460X1220 작업 | [7 empty] | 3 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 4 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 10 | A | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 35 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-04 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 방수턱 작업(여차장님 지시) | [7 empty] | 3 | 35 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-05 | 11 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 0.5 | 4 | 도급 | 특이사항: 노하람 오전근무 0.5공수
2024-03-05 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 3 | 4 | 도급 | 특이사항: 노하람 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 5 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 우마 정리 작업 | [7 empty] | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 8 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및보 거푸집 작업 | [7 empty] | 14 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 10 | A | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 5 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-07 | 11 | B | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 4 | 44 | 도급 | 특이사항: 왕이, 우범주 오전근무 0.5공수
2024-03-08 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 8 | 15 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-08 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 5 | 15 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-08 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null A,B,C동 우마 수거 및 수리 작업 | [7 empty] | 2 | 15 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-09 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-09 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 3.5 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-09 | 9 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3.5 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-09 | 9 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 15 | 도급 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-09 | 여러층 | 기타 | ?? |  | null A동 7~9F, B동 8~10F, C동 6~9F, D동 5~8F EPS / TPS 박스 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 15 | 직영 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-09 | 8 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 1 | 15 | 직영 | 특이사항: 최발레리, 텐알렉산더 오전근무 0.5공수
2024-03-11 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1.5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1.5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 5 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 11 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 29 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-11 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 EV 철근 키카 계단 마감 작업 | [7 empty] | 3 | 58 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 9 | B | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 이동 작업 | [7 empty] | 1 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 6 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 2.5 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단차 서포트 보강 작업 | [7 empty] | 2.5 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 11 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 38 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-12 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 62 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-13 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 정리 작업 | [7 empty] | 2.5 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 다대 정리 작업 | [7 empty] | 2.5 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 7 | D | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 1 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 9 | D | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 9 | D | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 24 | 도급 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-13 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 4 | 24 | 직영 | 특이사항: 진경남, 류젠샹 오전근무 0.5 공수
2024-03-14 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 및 요꼬 다대 작업 | [7 empty] | 3 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 8 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 4 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 12 | B | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 3 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 13 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 10 | C | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 10 | C | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 37 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 37 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-14 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 및 각자재 변화층 재래식 구간 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0.4 | 37 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 7 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 이동 작업 | [7 empty] | 1 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 8 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 양중 작업 | [7 empty] | 6 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 3 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 12 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 18 | 55 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 재래식 작업 | [7 empty] | 7 | 55 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-15 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 재래식 구간 자재 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 55 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-16 | 7 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 4 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 26 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 10 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 73 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 부분 해체 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 2 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-16 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 계단 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 73 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-17 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 하부 자키 및 다대 설치 작업 | [7 empty] | 3 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 10 | D | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 9 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 9 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 서포트 작업 | [7 empty] | 3 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 EV철근 키카 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-17 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 7 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 11 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 4 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 14 | 51 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 5 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-18 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 보 철근 수평근 미작업으로 인한 노바시 폼 해체 작업 | [7 empty] | 3 | 51 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 4 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 양중 작업 | [7 empty] | 2 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 4 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 9 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 3 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 11 | C | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 29 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 68 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-19 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 68 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 1.5 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 작업 | [7 empty] | 1.5 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 4 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 11 | D | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 32 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 거푸집 작업 | [7 empty] | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | A | ?? |  | 갱폼 노바시 600용접 작업 | [7 empty] | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 13 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 및 방수턱 해체 정리 작업 | [7 empty] | 3 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | C | ?? |  | 코어 벽체 기준목 설치 및 EV박스 설치 작업 | [7 empty] | 2 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 13 | B | ?? |  | 바닥 및 보 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0.5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0.5 | 32 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-20 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 슬라브 단열재 작업 | [7 empty] | 4 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 9 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 해체 작업 | [7 empty] | 2 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 10 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 2 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 28 | 도급 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 코어 계단 작업 | [7 empty] | 4 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 용접 작업 | [7 empty] | 2 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 변화층 석고 보 설치 작업 | [7 empty] | 4 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-20 | 전체층 | 기타 | ?? |  | 기타 손태문 공상 | [7 empty] | 1 | 28 | 직영 | 특이사항: 손태문 공상
2024-03-21 | 10 | D | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 우레탄 폼 작업 | [7 empty] | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 9 | A | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼데크 이동 작업 | [7 empty] | 1 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 아기사리 작업 | [7 empty] | 4 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 작업 | [7 empty] | 3.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 EV철근 키카 계단 작업 | [7 empty] | 3 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 변화층 슬라브 마감 작업 | [7 empty] | 6 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 11 | A | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 11 | A | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 36 | 도급 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 1번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 36 | 직영 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-21 | 12 | B | ?? |  | 갱폼 노바시 600 작업 | [7 empty] | 3 | 36 | 직영 | 특이사항: 서태진, 김명수, 김을묵, 조문일, 김인덕, 임동식, 김희철 오후 출근 0.5
2024-03-22 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부자키 다대 작업 | [7 empty] | 2 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 18 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 재래식 거푸집 작업 | [7 empty] | 7 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 1번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 도면 변경으로 인한 1번 계단 홀 슬라브 해체 500보 작업 | [7 empty] | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-22 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 2번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 18 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | A | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 4 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 용접 작업 | [7 empty] | 1 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 타이 작업 | [7 empty] | 1 | 23 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 1번 계단 작업 | [7 empty] | 3 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 도면 변경으로 인한 2번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 마감 작업 | [7 empty] | 7 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 자재 준비 및 양중 작업 | [7 empty] | 3 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단차 부분 해체 및 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-23 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 자재 준비 작업 | [7 empty] | 1 | 23 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 하부 자키 작업 | [7 empty] | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 우레탄 폼 작업 | [7 empty] | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 보강 작업 | [7 empty] | 1 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 10 | D | ?? |  | 코어 벽체 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 10 | D | ?? |  | 기둥 해체 작업 | [7 empty] | 2.5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 6 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | A | ?? |  | 기둥 거푸집 작업 | [7 empty] | 10 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 11 | A | ?? |  | 바닥 및 보 해체 작업 | [7 empty] | 5 | 43 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 하부 마감 작업 | [7 empty] | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 코어 주변 마볼트 작업 | [7 empty] | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 변화층 2번 계단 작업 | [7 empty] | 2 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | B | ?? |  | 코어 벽체 코어 EV실 H빔 턱거리 박스 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-24 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 기준목 설치 및 박스 제작 작업 | [7 empty] | 1 | 43 | 직영 | 특이사항: 없음
2024-03-25 | 11 | C | ?? |  | 바닥 및 보 단차폼 작업 | [7 empty] | 5 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-25 | 12 | B | ?? |  | 바닥 및 보 단열재 화스너 작업 | [7 empty] | 0.5 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-25 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 거푸집 작업 | [7 empty] | 8 | 21 | 도급 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-25 | 12 | A | ?? |  | 기둥 변화층 기준목 설치 작업 | [7 empty] | 2 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-25 | 12 | A | ?? |  | 파라펫 변화층 거푸집 작업 | [7 empty] | 1 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-25 | 12 | A | ?? |  | 기둥, 파라펫 변화층 자재 준비 작업 | [7 empty] | 0.5 | 21 | 직영 | 특이사항: 우천으로 인해 서태진, 김을묵, 박철, 우승만, 진경남, 임동식, 김희철, 정동국 오전 근무 0.5
2024-03-26 | 8 | D | ?? |  | 코어 벽체 슈퍼 데크 설치 작업 | [7 empty] | 1 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-26 | 11 | D | ?? |  | 바닥 및 보 서포트 인상 작업 | [7 empty] | 6 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-26 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 변화층 알폼 양중 작업 | [7 empty] | 3 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-26 | 11 | C | ?? |  | 코어 벽체 공구리망 작업 | [7 empty] | 2 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음
2024-03-26 | 12 | A | ?? |  | 코어 벽체 노바시 폼 변화층 자재 양중 작업 | [7 empty] | 1 | 13 | 도급 | 특이사항: 없음